## Додаток 4
Додаток 4
до Порядку розроблення, прийняття Київських
обласних комплексних та цільових програм
моніторингу та звітності про їх виконання
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ за 9 місяців 2019 року
Виконання заходів програми за видатками (інші заходи, що виконувались в рамках місцевих галузевих програм):
тис. грн.
№ з/п | Назва заходів програми | Визначено програмою, тис. грн. |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн.
|  | Всього | В тому числі за рахунок коштів: |  |  |  | Всього | В тому числі за рахунок коштів:
|  |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджет- них джерел |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджет- них джерел
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Енергетична сертифікація будівель закладів соціальної сфери Київської обласної ради | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Сервісне обслуговування комп'ютерної програми "Київщина енергоефективна", оновлення системи та публікація баз даних | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ та ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Капітальний ремонт з елементами енергозбереження (утеплення фасаду) стаціонарного відділення Узинської лікарні по вул.Калинова, 52 в м.Узин Білоцерківського району Київської області | 1496.252 | 0 | 1197.002 | 299.25 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0
6 | Капітальний ремонт будівлі Узинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 по вул.Лесі Українки, 64а в м.Узин Білоцерківського району Київської області | 710.861 | 0 | 568.689 | 142.172 | 0 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0
7 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Озерського НВО «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дитячій садок», за адресою: Київська область, Бородянський район, с.Озера, вул.Шевченка, 7-Б (І черга) | 3218.069 | 0 | 2735.359 | 482.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Проведення робіт з переоснащення системи опалення в приміщенні Немішаївської АЗПСМ за адресою: вул. Затишна,4 в смт. Немішаєве Бородянського району | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 100
9 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення вул. Квітнева в с. Квітневе Броварського району | 166.99 | 0 | 0 | 166.99 | 0 | 166.99 | 0 | 0 | 166.99 | 0 | 100
10 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Київська (парна сторона) в с. Скибин Броварського району | 284.894 | 0 | 0 | 284.894 | 0 | 284.894 | 0 | 0 | 284.894 | 0 | 100
11 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення район Промзона у смт. Калинівка Броварського району | 197.685 | 0 | 0 | 197.685 | 0 | 197.685 | 0 | 0 | 197.685 | 0 | 100
12 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення вул. Молодіжна в смт Калинівка Броварського району | 118.761 | 0 | 0 | 118.761 | 0 | 118.761 | 0 | 0 | 118.761 | 0 | 100
13 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення пров. Новий в смт Калинівка Броварського району | 61.564 | 0 | 0 | 61.564 | 0 | 61.564 | 0 | 0 | 61.564 | 0 | 100
14 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення вул. Польова в с. Квітневе Броварського району | 289.445 | 0 | 0 | 289.445 | 0 | 289.445 | 0 | 0 | 289.445 | 0 | 100
15 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул. Центральна в с. Квітневе Броварського району | 181.225 | 0 | 0 | 181.225 | 0 | 181.225 | 0 | 0 | 181.225 | 0 | 100
16 | Заміна ламп в ліхтарях вуличного освітлення на ЛЕД енергозберігаючі в с. Богданівка Броварського району | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48
17 | Енергоаудит будівлі дитячого садка в с. Рожівка Броварського району | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100
18 | Капітальний ремонт будівлі дитячого садка в с. Рожівка Броварського району (утеплення фасаду та фундаменту) | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 798.4 | 0 | 0 | 798.4 | 0 | 71.0953
19 | Проведення енергетичних аудитів навчальних закладів району: Згурівський НВК «Гімназія- школа І ступеня»; Згурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; ОНЗ Новоолександрівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня, дитячий дошкільний заклад»; Аркадіївський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, дитячий садок»; ДНЗ «Веселка»; ДНЗ «Журавка Згурівського району | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100
20 | Переведення котельні Аркадіївського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, дитячий садок» на опалення дровами Згурівський район | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
21 | Заміна вікон у Згурівській ЗОШ І-ІІІ ступенів / 46шт./ Згурівський район | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 81.25
22 | Заміна вікон у ОНЗ Новоолександрівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня, дитячий дошкільний заклад» /135шт./ Згурівський район | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 12.963
23 | Заміна вікон в Усівському НВК /60шт./ Згурівський район | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11.6667
24 | Реконструкція систем вуличного освітлення, заміна ламп на енергоефективні /заміна ламп 1200 шт./ Згурівський район | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 100
25 | Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі /заміна з утепленням покрівлі даху/ вул. Центральна, 2 Згурівський район | 479.9 | 0 | 0 | 479.9 | 0 | 479.9 | 0 | 0 | 479.9 | 0 | 100
26 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Став'янка, вул.Незалежності, вул.Столична, вул.Миронівська в м.Кагарлик Київської області | 1445.44 | 0 | 1156.352 | 289.088 | 0 | 402.74 | 0 | 402.74 | 0 | 0 | 0
27 | Енергоаудит приміщення школи Переселенської ЗОШ Кагарлицький район | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 100
28 | Енергоаудит приміщення школи Слобідської ЗОШ Кагарлицький район | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 100
29 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул.Комунарська,32 А Кагарлицький район | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 100
30 | Переведення газових котелень на альтернативні види палива, встановлення твердопаливних котлів та модулів Вільнянській сільській раді Макарівського району. | 137.4 | 0 | 0 | 137.4 | 0 | 137.4 | 0 | 0 | 137.4 | 0 | 100
31 | Утеплення приміщення поштового відділення Чорногородської сільської ради Макарівського району. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | #DIV/0!
32 | Капітальний ремонт приміщення сільської ради (замінено 4 вікна та 9 дверей) Вільнянської сільської ради Макарівського району. | 194.6 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 194.6 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 100
33 | Заміна вікон в приміщенні Ніжиловицького НВО (18 шт.) Макарівського району | 147.8 | 0 | 0 | 147.8 | 0 | 147.8 | 0 | 0 | 147.8 | 0 | 100
34 | Заміна ламп вуличного освітлення в с. Андріївка Макарівського району | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 100
35 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Свято-Покровська в с. Бишів Макарівського району | 87.2 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 100
36 | Часткова заміна ламп вуличного освітлення в с. Маковище Макарівського району | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100
37 | Частковий ремонт мережі вуличного освітлення в с. Новосілки Макарівського району | 10 | 0 | 0 | 1.3 | 8.7 | 4.1 | 0 | 0 | 1.3 | 2.8 | 100
38 | Ремонт мережі вуличного освітлення в с. Нові Опачичі Макарівського району | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 12
39 | Вдосконалення мережі вуличного освітлення (встановлення додаткових світлоточок, поточний ремонт) в с. Людвинівка Макарівського району | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0!
40 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення в с. Ситняки Макарівського району | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 70
41 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення в с. Фасова Макарівського району | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 42.5
42 | Ремонт мережі вуличного освітлення в с. Ясногородка Макарівського району | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 49.7647
43 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення (ремонт і заміна обладнання, заміна ламп зовнішнього освітлення) в с. Червона Слобода Макарівського району | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 100
44 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення в с. Яблунівка Макарівського району | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100
45 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення в с. Липівка Макарівського району | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 100
46 | Розробка проектно-кошторисної документації на встановлення мережі вуличного освітлення в с. Нежиловичі Макарівського району | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 3.0571
47 | Капітатальний ремонт інфекційного відділення Обухівської ЦРЛ | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 1703.7 | 0 | 0 | 1703.7 | 0
48 | Поточний ремонт мережі освітлення місць загального користування із заміною світильників, елементів освітлення на світлодіодні в м. Українка Обухівського району Київської області | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 33.635 | 0 | 0 | 33.635 | 0
49 | Капітальний ремонт будівлі Телешівське НВО "Загальноросвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" по вул.Молодіжна, 17-А в с.Телешівка Рокитнянського району Київської області (в тому числі виготовлення ПКД) | 4500 | 0 | 3825 | 675 | 0 | 198.164 | 0 | 198.164 | 0 | 0
50 | Проектно-кошторисна документація для проведення термомодернізації будівель (Поліклініка, пологовий будинок, дитяче відділення, їдальня, гуртожиток) Сквирський район. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0
51 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Сквирського району | 4110.367 | 0 | 0 | 4110.367 | 0 | 3146.2 | 0 | 0 | 3146.2 | 0
52 | Капітальний ремонт лінії вуличного освітлення по вул. В.Цимбала, вул.Дубинська, вул.Набережна в межах ТП-120 в с.Велика Березянка Таращанського району Київської області | 384.846 | 0 | 327.119 | 57.727 | 0 | 102.477 | 0 | 102.477 | 0 | 0
53 | Капітальний ремонт перекриття та даху Скибинецької філії комунального закладу "Кашперівське НВО "Загальноросвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" в с.Скибинці Тетіївського району Київської області" | 1605.014 | 0 | 1364.262 | 240.752 | 0 | 439.65 | 0 | 439.65 | 0 | 0
54 | Заміна в вуличному освітленні населених пунктах району ламп розжарювання на сучасні енергозберігаючі лампи Фастівського району | 41.128 | 0 | 0 | 41.128 | 0 | 41.128 | 0 | 0 | 41.128 | 0 | #REF!
55 | Поточний ремонт вуличного освітлення населених пунктів Фастівського району | 103.751 | 0 | 0 | 103.751 | 0 | 103.751 | 0 | 0 | 103.751 | 0
56 | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності будівлі Яготинського НВК «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3», за адресою: м.Яготин, вул.Незалежності, 105 | 3548.95 | 0 | 2839.16 | 709.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Поточний ремонт ФП Годунівка із заміною вікон на металопластикові, та установка дверних блоків Яготинського району | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0
58 | Заміна вікон на металопластикові, та установка дверних блоків в адмінбудівлі Сотниківської сільської ради Яготинського району | 35.2 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 35.2 | 0
59 | Заміна вікон на металопластикові, та установка дверних блоків в Яготинській ЦРЛ | 64.76 | 0 | 0 | 64.76 | 0 | 64.76 | 0 | 0 | 64.76 | 0
60 | Вуличне освітлення території с.Сотниківка з використанням енергозберігаючих ламп Яготинського району | 74.4 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 74.4 | 0
61 | Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків, утеплення фасадів, торців, герметизація швів КП «ЖЕК 1», «ЖЕК 2», «ЖЕК 3», «ЖЕК 4», «ЖЕК 5» м. Бровари | 12448.26 | 0 | 0 | 12448.26 | 0 | 3733 | 0 | 0 | 3733 | 0
62 | Заміна та установка металопластикових вікон на сходових клітинах в місцях загального користування житлових будинків КП «ЖЕК 1», «ЖЕК 5» м. Бровари | 3011.01 | 0 | 0 | 3011.01 | 0 | 2063 | 0 | 0 | 2063 | 0
63 | Капітальний ремонт відмостки та цоколя ДНЗ «Ромашка» м. Бровари | 1327 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 1265.01 | 0 | 0 | 1265.01 | 0
64 | Розробка схеми теплопостачання м.Васильків Київської області | 1499 | 0 | 1124.25 | 374.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Капітальний ремонт покрівлі КТЕП №2 по вул. Київська ,176А, м. Обухові Київської області | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0
66 | Капітальний ремонт покрівлі КТЕП №6 по вул.Київській,148А в м. Обухові Київської області | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 0
67 | Капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна вікон та капітальний ремонт частини даху) ЗОШ№7 міста Переяслав-Хмельницький Київської області за адресою: вул. Пугачова,2 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0
68 | Розробка схеми теплопостачання м. Переяслав-Хмельницький Київської області | 1499 | 0 | 1124.25 | 374.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього: | 61846.872 | 0 | 22831.443 | 38979.729 | 35.7 | 22862.079 | 0 | 1753.031 | 20287.048 | 822

## 4.1
Виконання показників затрат:
№ з/п | Джерела фінансування програми | Визначено програмою | Затверджено бюджетом | Профінан- совано | Вико- ристано | Рівень виконання (%)
[6 empty] | До затверд- женого бюджетом | До визначеного програмою
1 | Державного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Обласного бюджету | 22831.443 | 26477.432 | 2817 | 1753.031 | 0 | 7.6781
3 | Інших місцевих бюджетів | 129455 | 0 | 20287.048 | 20287.048 | 0 | 15.6711
4 | Небюджетних джерел | 0 | 0 | 822 | 822 | 0 | 0
| ВСЬОГО | 152286.443 | 26477.432 | 23926.048 | 22862.079 | 86.3455 | 15.0126

## натур.пок.
Виконання заходів програми за видатками (інші заходи, що виконувались в рамках місцевих галузевих програм): за 9 місяців 2019 року
№ з/п | Назва заходів програми | Одиниця виміру (у натуральних показниках) | Стан виконання |  | Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням
|  |  | Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік | Фактичне виконання
1 | Енергетична сертифікація будівель закладів соціальної сфери Київської обласної ради | шт. | шт. | визначення приіритетних закладів соціальної сфери | визначення приіритетних закладів соціальної сфери
2 | Сервісне обслуговування комп'ютерної програми "Київщина енергоефективна", оновлення системи та публікація баз даних | послуги | послуги | договір занаходиться на погодженні | договір занаходиться на погодженні
3 | Відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів | особи | особи | проводяться роботи щодо укладання договорів з фінансово-кредитними установами | проводяться роботи щодо укладання договорів з фінансово-кредитними установами
4 | Відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ та ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів | шт. | шт. | проводяться роботи щодо укладання договорів з фінансово-кредитними установами | проводяться роботи щодо укладання договорів з фінансово-кредитними установами
5 | Капітальний ремонт з елементами енергозбереження (утеплення фасаду) стаціонарного відділення Узинської лікарні по вул.Калинова, 52 в м.Узин Білоцерківського району Київської області | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
6 | Капітальний ремонт будівлі Узинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 по вул.Лесі Українки, 64а в м.Узин Білоцерківського району Київської області | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
7 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Озерського НВО «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дитячій садок», за адресою: Київська область, Бородянський район, с.Озера, вул.Шевченка, 7-Б (І черга) | об'єкт | об'єкт | закупівля не відбулась двічі | закупівля не відбулась двічі
8 | Проведення робіт з переоснащення системи опалення в приміщенні Немішаївської АЗПСМ за адресою: вул. Затишна,4 в смт. Немішаєве Бородянського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
9 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення вул. Квітнева в с. Квітневе Броварського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
10 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Київська (парна сторона) в с. Скибин Броварського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
11 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення район Промзона у смт. Калинівка Броварського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
12 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення вул. Молодіжна в смт Калинівка Броварського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
13 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення пров. Новий в смт Калинівка Броварського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
14 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення вул. Польова в с. Квітневе Броварського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
15 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул. Центральна в с. Квітневе Броварського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
16 | Заміна ламп в ліхтарях вуличного освітлення на ЛЕД енергозберігаючі в с. Богданівка Броварського району | шт. | 220 | роботи виконуються | роботи виконуються
17 | Енергоаудит будівлі дитячого садка в с. Рожівка Броварського району | послуга | послуга | роботи виконані | роботи виконані
18 | Капітальний ремонт будівлі дитячого садка в с. Рожівка Броварського району (утеплення фасаду та фундаменту) | об'єкт | об'єкт | роботи розпочаті | роботи розпочаті
19 | Проведення енергетичних аудитів навчальних закладів району: Згурівський НВК «Гімназія- школа І ступеня»; Згурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; ОНЗ Новоолександрівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня, дитячий дошкільний заклад»; Аркадіївський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, дитячий садок»; ДНЗ «Веселка»; ДНЗ «Журавка Згурівського району | послуга | послуга | роботи виконані | роботи виконані
20 | Переведення котельні Аркадіївського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, дитячий садок» на опалення дровами Згурівський район | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
21 | Заміна вікон у Згурівській ЗОШ І-ІІІ ступенів / 46шт./ Згурівський район | шт. | 46 | роботи на стадії завершення | роботи на стадії завершення
22 | Заміна вікон у ОНЗ Новоолександрівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня, дитячий дошкільний заклад» /135шт./ Згурівський район | шт. | 135 | роботи виконуються | роботи виконуються
23 | Заміна вікон в Усівському НВК /60шт./ Згурівський район | шт. | 60 | роботи виконуються | роботи виконуються
24 | Реконструкція систем вуличного освітлення, заміна ламп на енергоефективні /заміна ламп 1200 шт./ Згурівський район | шт. | 1200 | роботи на стадії завершення | роботи на стадії завершення
25 | Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі /заміна з утепленням покрівлі даху/ вул. Центральна, 2 Згурівський район | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
26 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Став'янка, вул.Незалежності, вул.Столична, вул.Миронівська в м.Кагарлик Київської області | об'єкт | об'єкт | роботи на стадії завершення | роботи на стадії завершення
27 | Енергоаудит приміщення школи Переселенської ЗОШ Кагарлицький район | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
28 | Енергоаудит приміщення школи Слобідської ЗОШ Кагарлицький район | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
29 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул.Комунарська,32 А Кагарлицький район | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
30 | Переведення газових котелень на альтернативні види палива, встановлення твердопаливних котлів та модулів Вільнянській сільській раді Макарівського району. | шт. | шт. | роботи виконані | роботи виконані
31 | Утеплення приміщення поштового відділення Чорногородської сільської ради Макарівського району. | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
32 | Капітальний ремонт приміщення сільської ради (замінено 4 вікна та 9 дверей) Вільнянської сільської ради Макарівського району. | шт. | шт. | роботи виконані | роботи виконані
33 | Заміна вікон в приміщенні Ніжиловицького НВО (18 шт.) Макарівського району | шт. | шт. | роботи виконані | роботи виконані
34 | Заміна ламп вуличного освітлення в с. Андріївка Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
35 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Свято-Покровська в с. Бишів Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
36 | Часткова заміна ламп вуличного освітлення в с. Маковище Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
37 | Частковий ремонт мережі вуличного освітлення в с. Новосілки Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
38 | Ремонт мережі вуличного освітлення в с. Нові Опачичі Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
39 | Вдосконалення мережі вуличного освітлення (встановлення додаткових світлоточок, поточний ремонт) в с. Людвинівка Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
40 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення в с. Ситняки Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
41 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення в с. Фасова Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
42 | Ремонт мережі вуличного освітлення в с. Ясногородка Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
43 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення (ремонт і заміна обладнання, заміна ламп зовнішнього освітлення) в с. Червона Слобода Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
44 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення в с. Яблунівка Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
45 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення в с. Липівка Макарівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
46 | Розробка проектно-кошторисної документації на встановлення мережі вуличного освітлення в с. Нежиловичі Макарівського району | роботи | роботи | роботи виконуються | роботи виконуються
47 | Капітатальний ремонт інфекційного відділення Обухівської ЦРЛ | об'єкт | об'єкт | роботи розпочаті | роботи розпочаті
48 | Поточний ремонт мережі освітлення місць загального користування із заміною світильників, елементів освітлення на світлодіодні в м. Українка Обухівського району Київської області | об'єкт | об'єкт | роботи розпочаті | роботи розпочаті
49 | Капітальний ремонт будівлі Телешівське НВО "Загальноросвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" по вул.Молодіжна, 17-А в с.Телешівка Рокитнянського району Київської області (в тому числі виготовлення ПКД) | об'єкт | об'єкт | укладений договір, знаходиться на реєстрації в казначействі | укладений договір, знаходиться на реєстрації в казначействі
50 | Проектно-кошторисна документація для проведення термомодернізації будівель (Поліклініка, пологовий будинок, дитяче відділення, їдальня, гуртожиток) Сквирський район. | роботи | роботи | роботи розпочаті | роботи розпочаті
51 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Сквирського району | об'єкт | об'єкт | роботи розпочаті | роботи розпочаті
52 | Капітальний ремонт лінії вуличного освітлення по вул. В.Цимбала, вул.Дубинська, вул.Набережна в межах ТП-120 в с.Велика Березянка Таращанського району Київської області | об'єкт | об'єкт | роботи на стадії завершення | роботи на стадії завершення
53 | Капітальний ремонт перекриття та даху Скибинецької філії комунального закладу "Кашперівське НВО "Загальноросвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" в с.Скибинці Тетіївського району Київської області" | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
54 | Заміна в вуличному освітленні населених пунктах району ламп розжарювання на сучасні енергозберігаючі лампи Фастівського району | шт. | шт. | роботи виконані | роботи виконані
55 | Поточний ремонт вуличного освітлення населених пунктів району Фастівського району | об'єкт | об'єкт | роботи виконані | роботи виконані
56 | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності будівлі Яготинського НВК «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3», за адресою: м.Яготин, вул.Незалежності, 105 | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
57 | Поточний ремонт ФП Годунівка із заміною вікон на металопластикові, та установка дверних блоків Яготинського району | шт. | шт. | роботи виконані | роботи виконані
58 | Заміна вікон на металопластикові, та установка дверних блоків в адмінбудівлі Сотниківської сільської ради Яготинського району | шт. | шт. | роботи виконані | роботи виконані
59 | Заміна вікон на металопластикові, та установка дверних блоків в Яготинській ЦРЛ | шт. | шт. | роботи виконані | роботи виконані
60 | Вуличне освітлення території с.Сотниківка з використанням енергозберігаючих ламп Яготинського району | шт. | шт. | роботи виконані | роботи виконані
61 | Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків, утеплення фасадів, торців, герметизація швів КП «ЖЕК 1», «ЖЕК 2», «ЖЕК 3», «ЖЕК 4», «ЖЕК 5» м. Бровари | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
62 | Заміна та установка металопластикових вікон на сходових клітинах в місцях загального користування житлових будинків КП «ЖЕК 1», «ЖЕК 5» м. Бровари | шт. | шт. | роботи виконуються | роботи виконуються
63 | Капітальний ремонт відмостки та цоколя ДНЗ «Ромашка» м. Бровари | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
64 | Розробка схеми теплопостачання м.Васильків Київської області | послуги | послуги | роботи виконуються | роботи виконуються
65 | Капітальний ремонт покрівлі КТЕП №2 по вул. Київська ,176А, м. Обухові Київської обл. | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
66 | Капітальний ремонт покрівлі КТЕП №6 по вул.Київській,148А в м. Обухові Київської обл. | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
67 | Капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна вікон та капітальний ремонт частини даху) ЗОШ№7 міста Переяслав-Хмельницький Київської області за адресою: вул. Пугачова,2 | об'єкт | об'єкт | роботи виконуються | роботи виконуються
68 | Розробка схеми теплопостачання м. Переяслав-Хмельницький Київської області | послуги | послуги | укладений договір, знаходиться на реєстрації в казначействі | укладений договір, знаходиться на реєстрації в казначействі
Уповноважена особа головного |  | Галина КОРОЛЬ
розпорядника бюджетних коштів |  | (прізвище та ініціали) |  |  | (підпис)
Керівник фінансової служби |  | Ганна ЯНКОВИЧ
|  | (прізвище та ініціали) |  |  | (підпис)
Уповноважена особа відповідального |  | Ірина КОНЧАКІВСЬКА
виконавця програми |  | (прізвище та ініціали) |  |  | (підпис)